COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

BRA/04/044

# BRASIL – BOLÍVIA

SISTEMA DE ALERTA E MONITORAMENTO DE INCËNDIOS FLORESTAIS

Março / 2008

BASE LEGAL:

- Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Técnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, firmado em 17 de dezembro de 1996.

- Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e Técnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia para implementação do Projeto “Sistema de Alerta e Monitoramento de Incêndios Florestais”.

- CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES

- DADOS SOBRE A INSTITUIÇÃO EXECUTORA BOLIVIANA:

Nome: Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente – MDRAyMA

Ministra: Susana Rivero Guzman

Endereço: Av. Camacho, Nº 1471

Cidade: La Paz                                		País: Bolívia

Telefone: 591-2-2129751 / 2111103   		Fax: 591-2-2129750

Responsável pela execução direta do projeto:

Nome: Juan Pablo Ramos -  Viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Médio Ambiente - VBRFMA

Endereço: Av. Camacho, Nº 1471

Cidade: La Paz                             		País: Bolívia

Telefone: 591-2- 2111103		                     Fax: 591-2-21110 78

e.mail: jprbol@gmail.com – dgrf.vbrfma@gmail.com

Responsável Técnico pelo Projeto: Jaime Villanueva C.

Telefone:  591-72067100		jaime.villanueva@agrobolivia.gov.bo

jaivillanueva@hotmail.com

- DADOS SOBRE A INSTITUIÇÃO EXECUTORA BRASILEIRA:

Nome: Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA

Presidente: Bazileu Alves Margarido Neto

Endereço: Scen trecho 2 – Edifício Sede do IBAMA

CEP: 70818-900

Cidade: Brasília, DF                             		País: Brasil

Telefone: (005561)- 33161212        			 	Fax: (005561) 33221058

Responsável pela execução direta do projeto:

Nome: PREVFOGO – Centro Especializado em Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais

Endereço: Scen - Trecho 2 – Edifício Sede do IBAMA – Bloco C

CEP: 70818-900

Cidade: Brasília, DF                            		País: Brasil

Telefone: (005561) 3316-1858		             	Fax: (005561) 33073512

E-mail: prevfogo.sede@ibama.gov.br

Contato: Fabíola Siqueira de Lacerda

Telefone: (005561) 3316-1841

e-mail: fabiola.lacerda@ibama.gov.br ou sfabiolalacerda@hotmail.com

- DADOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES COORDENADORAS:

4.1. Do lado brasileiro:

Nome: Agência Brasileira de Cooperação (ABC)

Endereço: Esplanada dos Ministérios

Código Postal:

| Cidade: Brasília, DF | País: Brasil |
| --- | --- |
| Telefone: (005561) 3411-6881 | Fax: (005561) 3411-6894 |

Dirigente da Instituição: Embaixador Luis Henrique Pereira da Fonseca

Diretor do Projeto BRA 04/044: Ministro Edson Marinho Duarte Monteiro

Gerente da área técnica responsável: Maria Augusta Montalvão Ferraz

Técnico responsável pela elaboração e enquadramento do projeto: Pedro Conde Rocha Rodrigues Carneiro Campello

4.2. Do lado boliviano:

Nome: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

Ministra: Roxana Alcoba Arias

Endereço: Av. Mariscal Santa Cruz, Palacio de Comunicaciones, Piso 11 
Responsável:  claudia benitez

E-mail: cbenitez@vipfe.gov.bo

| Cidade: La Paz Telefone: 591 2 2317424 int.1141 | País: Bolívia Fax: 591 2 2392891 |
| --- | --- |

# II. O PROJETO

- IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

- Título : Sistema de Alerta e  Monitoramento de Incêndios Florestais

- Vigência : 24 meses, a partir da data de assinatura do Ajuste Complementar.

- Custo Estimado : US$ 73.801,00

| - Governo brasileiro, por meio do Projeto PNUD - BRA 04/044 | US$ 71.326,00 |
| --- | --- |
| - Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente | US$ 2.475,00 |
| TOTAL DO PROJETO | US$ 73.801,00 |

2. JUSTIFICATIVA:

HISTÓRICO E QUADRO DA SITUAÇÃO

A integração entre países em desenvolvimento tem sido meta prioritária do Governo Brasileiro. O intercâmbio entre o Brasil e a Bolívia insere-se no contexto dos esforços, de ambos os países, para promoção do desenvolvimento e da eqüidade social na América do Sul.

Os incêndios florestais afetam a qualidade do ar, causam diversos males à saúde da população, prejudicam a segurança do transporte aéreo e contribuem para a perda da biodiversidade e recursos genéticos.

No inverno, estes problemas se agravam. Neste período, caracterizado por dias secas sazonais, a pratica das queimadas para preparo das áreas destinadas à agricultura, em sua maioria realizadas sem as precauções necessárias, geralmente provocam  incêndios florestais.

Atualmente, na Bolívia o CONPECIF – Coordenadoria Nacional para a Prevenção e Controle dos Incêndios Florestais, criado em maio de 2007, trabalha para desenvolver estratégias efetivas de monitoramento, prevenção e combate aos incêndios florestais. Nesta Coordenadoria há representantes de entidades acadêmicas, organizações sociais, Forcas armadas (SAR), de diversos órgãos do Governo - Superintendências Florestal e Agrária, SERNAP (responsável pelas Áreas Protegidas), Ministério da Saúde e Educação, entre outros - cabendo ao VICEMINISTÉRIO de Biodiversidade, Recursos Florestais e Meio Ambiente a direção do CONPECIF.

3.  OBJETIVO  DE DESENVOLVIMENTO:

Reduzir a incidência de queimadas e incêndios florestais por meio de estratégias de monitoramento e prevenção dos incêndios florestais.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Capacitar  técnicos para aperfeiçoar o Sistema Nacional de Monitoramento e alerta rápido;

b) Desenvolver capacitações direcionadas a técnicos e líderes comunitários de localidades que historicamente registram a maior incidência de focos de calor para que atuem como multiplicadores, visando reduzir a ocorrência de incêndios.

5. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS PELO PROJETO:

R1.  Sistema Nacional de Monitoramento de focos de calor e alerta de incêndios florestais implantado.

R2. Técnicos e líderes comunitários capacitados em prevenção a incêndios florestais e técnicas de queima controlada para atuar como multiplicadores em suas localidades.

6. ATIVIDADES:

R1. Consolidação de um Sistema Nacional de Monitoramento e alerta rápido de incêndios florestais.

A.1.1 – Enviar 3 técnicos bolivianos ao Brasil para verificar como está estruturado o Sistema de Monitoramento de Incêndios Florestais no Brasil.

Responsáveis: PREVFOGO – IBAMA

Local: Prevfogo – Sede - Brasília

Duração: 7 dias (incluído o período de deslocamento)

Mês da atividade: 2

Custos: $ (US) 6.642,00

Custos ABC

| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) | Tempo (dias) | Total ($us) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Passagens aéreas Bo-Br-Bo | 3 | 1500 | 1 | 4.500,00 |
| 2 | Diárias técnicos bol. | 3 | 102 | 7 | 2.142,00 |
| 3 |  |  |  | Total | 6.642,00 |

A.1.2 – Enviar 02 técnicos brasileiros para participar de Seminário para socialização das informações obtidas e definir estratégias de implantação do Sistema Nacional de Monitoramento de focos de calor.

Responsáveis: Direccion General de Recursos Forestales e PREVFOGO – IBAMA

Local: La Paz e Santa Cruz

Duração: 4 dias (incluído o período de deslocamento)

Mês da atividade: 5 e 6

Custos: $ (US): 5.760,00

Custos ABC

| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) | Tempo (dias) | Total ($us) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Passagens aéreas Br-Bo-Br | 2 | 1500 | 1 | 3.000,00 |
| 2 | Diárias técnicos bras. | 2 | 120 | 4 | 960,00 |
| 3 | Passagens aéreas locais | 2 | 300 | 1 | 600,00 |
|  |  |  |  |  | 4.560,00 |
| Contrapartida Bolívia |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) | Tempo (dias) | Total ($us) |
| 1 | Passagens aéreas locais –téc. bolivianos | 3 | 300 | 1 | 900,00 |
| 2 | Diarias técnicos bol | 3 | 25 | 4 | 300,00 |
|  |  |  |  |  | 1.200,00 |

A.1.3 - Enviar 6 técnicos bolivianos ao Brasil para verificar como está estruturado o Sistema de Alerta de Incêndios Florestais no Brasil.

Responsáveis: PREVFOGO – IBAMA

Local: Prevfogo – Sede - Brasília

Duração: 7 dias (incluído o período de deslocamento)

Mês da atividade: 7

Custos: $ (US) 13.284,00

Custos ABC

| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) | Tempo (dias) | Total ($us) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Passagens aéreas Br-Bo-Br | 6 | 1500 | 1 | 9.000,00 |
| 2 | Diárias técn. boliv. | 6 | 102 | 7 | 4.284,00 |
|  |  |  | Total |  | 13.284,00 |

Observação – dois grupos de três tecnicos em semanas diferentes.

A.1.4 – Enviar 02 técnicos a Bolívia para intercambio de experiencias sobre sistema de monitoramento e alerta.

Responsáveis: Direccion General de Recursos Forestales

Local: La Paz

Duração: 7 dias (incluído o período de deslocamento)

Mês da atividade: 8 e 9

Custos $ (US): 4.680,00

Custos ABC

| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) | Tempo (dias) | Total ($us) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Passagens aéreas Br-Bo-Br | 2 | 1500 | 1 | 3.000,00 |
| 2 | Diárias técn. brasileiros | 2 | 120 | 7 | 1.680,00 |
|  |  |  |  |  | 4.680,00 |

A.1.5. Enviar 02 técnicos a Bolívia para supervisão do sistema de monitoramento e alerta rápido.

Responsáveis: Direccion General de Recursos Forestales

Local: La Paz  e Santa Cruz

Duração: 7 dias (incluído o período de deslocamento)

Mês da atividade: 19, 20 e 21

Custos $ (US): 10.400,00

Custos ABC

| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) | Tempo (dias) | Total ($us) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Passagens aéreas Br-Bo-Br | 2 | 1500 | 1 | 3.000,00 |
| 2 | Diárias técn. Brasileiros | 2 | 120 | 5 | 1.200,00 |
| 3 | Passagens aéreas locais | 3 | 300 | 5 | 4.500,00 |
| 4 | Combustível – dia | 1 | 85 | 5 | 425,00 |
|  |  |  |  |  | 9.125,00 |
| Contrapartida Bolívia |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) | Tempo (dias) | Total ($us) |
| 1 | Passagens aéreas locais –téc. bolivianos | 3 | 300 | 1 | 900,00 |
| 2 | Diarias técnicos bol | 3 | 25 | 5 | 375,00 |
|  |  |  |  |  | 1.275,00 |

R2. Capacitação de técnicos e líderes comunitários em prevenção a incêndios florestais e técnicas de queima controlada para atuar como multiplicadores.

A.2.1 – Capacitar 2 advogados  bolivianos sobre a legislação brasileira aplicada ao tema fogo;

Responsáveis: PREVFOGO – IBAMA

Local: IBAMA - Brasília

Duração: 5 dias (incluído o período de deslocamento)

Mês da atividade: 2

Custos: U$ 4.020,00

Custos ABC

| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) | Tempo (dias) | Total ($us) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Passagens aéreas Bo-Br-Bo | 2 | 1500 | 1 | 3.000,00 |
| 2 | Diárias téc. Bolivianos | 2 | 102 | 5 | 1.020,00 |
|  |  |  |  |  | 4.020,00 |

A.2.2 – Realizar capacitações direcionadas a técnicos e líderes comunitários sobre noções de prevenção a incêndios florestais e técnicas de queima controlada. (2008).

Responsáveis: - Direccion General de Recursos Forestales – Prevfogo -IBAMA

Locais: San Ignacio de Velasco (Sta Cruz), San Ignacio de Moxos (Beni) e Yacuiba (Tarija)

Duração: 21 dias (incluído o período de deslocamento)

Mês da atividade: 4

Custos: U$  11.025,00

| Atividade 2.2.a |  | San Ignacio de Velasco (Santa Cruz) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Custos ABC |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) | Tempo (dias) | Total ($us) |
| 1 | Passagens aéreas Br-Bo-Br | 2 | 1500 | 1 | 3.000,00 |
| 2 | Diárias téc. – brasileiros | 2 | 120 | 7 | 1.680,00 |
| 3 | Combustível – dia | 1 | 85 | 7 | 595,00 |
|  |  |  |  |  | 5.275,00 |
| Contrapartida Bolívia |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade |  | Tempo (dias) |  |
| 1 | Passagens áereas locais técnicos bolivianos | 10 |  | 1 |  |
| 2 | Diárias técnicos bolivianos | 10 |  | 7 |  |
| Atividade 2.2.b |  | San Ignacio de Moxos (Beni) |  |  |  |
| Custos ABC |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) | Tempo (dias) | Total ($us) |
| 1 | Passagens áereas locais-Bo | 2 | 300 | 1 | 600,00 |
| 2 | Diárias técnicos brasileiros | 2 | 120 | 7 | 1.680,00 |
| 3 | Combustível – dia | 1 | 85 | 7 | 595,00 |
|  |  |  |  |  | 2.875,00 |
| Contrapartida Bolívia |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade |  | Tempo (dias) |  |
| 1 | Passagens áereas locais técn. Bolivianos | 10 |  | 1 |  |
| 2 | Diárias técnicos bolivianos | 10 |  | 7 |  |
| Atividade 2.2.c |  | Yacuiba (Tarija) |  |  |  |
| Custos ABC |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) | Tempo (dias) | Total ($us) |
| 1 | Passagens aéreas Br-Bo-Br | 2 | 300 | 1 | 600,00 |
| 2 | Diárias téc. – brasileiros | 2 | 120 | 7 | 1.680,00 |
| 3 | Combustível – dia | 1 | 85 | 7 | 595,00 |
|  |  |  |  |  | 2.875,00 |
| Contrapartida Bolívia |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade |  | Tempo (dias) |  |
| 1 | Passagens áereas locais téc. Bolivianos | 10 |  | 1 |  |
| 2 | Diárias técnicos bolivianos | 10 |  | 7 |  |

A.2.3 – Realizar capacitações direcionadas a técnicos e líderes comunitários sobre noções de prevenção a incêndios florestais e técnicas de queima controlada. (2009).

Responsáveis: - Direccion General de Recursos Forestales – Prevfogo -IBAMA

Locais: Cobija (Pando), San Matías (Santa Cruz), Villa Tunari (Cochabamba) e Riberalta (Beni)

Duração: 28 dias (incluído o período de deslocamento)

Mês da atividade:  12

Custos: U$  12.715,00

| Atividade 2.3.a |  | Cobija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Custos ABC |  |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) |  | Tempo (dias) | Total ($us) |
| 1 | Passagens aéreas Br-Bo-Br | 2 | 1500 |  | 1 | 3.000,00 |
| 2 | Diárias téc. – brasileiros | 2 | 120 |  | 7 | 1.680,00 |
|  |  |  |  |  |  | 4.680,00 |
| Contrapartida Bolívia |  |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade |  |  | Tempo (dias) |  |
| 1 | Passagens áereas locais téc. Bolivianos | 10 |  |  | 1 |  |
| 2 | Diárias técnicos bolivianos | 10 |  |  | 7 |  |
| Atividade 2.3.b |  | San Matías (Santa Cruz) |  |  |  |  |
| Custos ABC |  |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) |  | Tempo (dias) | Total ($us) |
| 1 | Passagens áereas locais-Bo | 4 | 300 |  | 1 | 1.200,00 |
| 2 | Diárias téc. – brasileiros | 2 | 120 |  | 7 | 1.680,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2.880,00 |
| Contrapartida Bolívia |  |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade |  |  | Tempo (dias) |  |
| 1 | Passagens áereas locais-Bo | 10 |  |  | 1 |  |
| 2 | Diárias técnicos bolivianos | 10 |  |  | 7 |  |
| Atividade 2.3.c |  | Villa Tunari (Cochabamba) |  |  |  |  |
| Custos ABC |  |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade |  | Preço Unitário ($us) | Tempo (dias) | Total ($us) |
| 1 | Passagens aéreas Br-Bo-Br | 2 |  | 300 | 1 | 600,00 |
| 2 | Diárias téc. – brasileiros | 2 |  | 120 | 7 | 1.680,00 |
| 3 | Combustível – dia | 1 |  | 85 | 7 | 595,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2.875,00 |
| Contrapartida Bolívia |  |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade |  |  | Tempo (dias) |  |
| 1 | Passagens áereas locais téc. Bolivianos | 10 |  |  | 1 |  |
| 2 | Diárias técnicos bolivianos | 10 |  |  | 7 |  |
| Atividade 2.3.d |  | Riberalta (Beni) |  |  |  |  |
| Custos ABC |  |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) |  | Tempo (dias) | Total ($us) |
| 1 | Passagens áereas locais-Bo | 2 | 300 |  | 1 | 600,00 |
| 2 | Diárias técnicos brasileiros | 2 | 120 |  | 7 | 1.680,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2.280,00 |
| Contrapartida Bolívia |  |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade |  |  | Tempo (dias) |  |
| 1 | Passagens áereas locais-Bo | 10 |  |  | 1 |  |
| 2 | Diárias técnicos bolivianos | 10 |  |  | 7 |  |

A.2.4 – Realizar capacitações direcionadas a técnicos e líderes comunitários sobre noções de prevenção a incêndios florestais e técnicas de queima controlada. (2010).

Responsáveis: - Direccion General de Recursos Forestales – Prevfogo -IBAMA

Locais: Guarayos (Santa Cruz)

Duração: 7 dias (incluído o período de deslocamento)

Mês da atividade:  24

Custos: U$  5.275,00

| Custos ABC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Item | Quantidade | Preço Unitário ($us) | Tempo (dias) | Total ($us) |
| 1 | Passagens aéreas Br-Bo-Br | 2 | 1500 | 1 | 3.000,00 |
| 2 | Diárias téc. – brasileiros | 2 | 120 | 7 | 1.680,00 |
| 3 | Combustível – dia | 1 | 85 | 7 | 595,00 |
|  |  |  |  |  | 5.275,00 |
| Contrapartida Bolívia |  |  |  |  |  |
| N° | Item | Quantidade |  | Tempo (dias) |  |
| 1 | Passagens áereas locais-Bo | 10 |  | 1 |  |
| 2 | Diárias técnicos bolivianos | 10 |  | 7 |  |

7. ORÇAMENTO:

A) Por Linha Orçamentária – GERAL:

| Resultado por Fonte de Recursos | ABC | Bolivia | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 38.291,00 | 2.475,00 | 40.766,00 |
| R2 | 33.035,00 |  | 33.035,00 |
| Total | 71.326,00 | 2.475,00 | 73.801,00 |

- CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO:

|  |  | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |
| A1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 1 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  |
| A2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.2.a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.2.b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.2.c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.3.a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.3.b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.3.c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.3.d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| Atividade | Mês | ABC | Bolívia |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| A1.1 | 2 | 6.642,00 |  |
| A1.2 | 5 | 4.560,00 | 1.200,00 |
| A1.3 | 7 | 13.284,00 |  |
| A1.4 | 8 | 4.680,00 |  |
| A1.5 | 19 | 9.125,00 | 1.275,00 |
| R2 |  |  |  |
| A2.1 | 2 | 4.020,00 |  |
| A2.2.a | 4 | 5.275,00 |  |
| A2.2.b | 4 | 2.875,00 |  |
| A2.2.c | 4 | 2.875,00 |  |
| A2.3.a | 12 | 4.680,00 |  |
| A2.3.b | 12 | 2.880,00 |  |
| A2.3.c | 12 | 2.875,00 |  |
| A2.3.d | 12 | 2.280,00 |  |
| A2.4 | 24 | 5.275,00 |  |
| TOTAL |  | 71.326,00 | 2.475,00 |

10.     DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1 Ao Governo brasileiro, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores (MRE), compete:

- coordenar a execução do presente projeto;

- apoiar as atividades de capacitação e treinamento através da provisão das contribuições financeiras previstas no plano de trabalho, conforme o respectivo cronograma de desembolso;

- articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis ao bom andamento do trabalho; e

d)	receber relatórios de progresso da instituição executora parceira, descrevendo o desempenho de suas atribuições, relatando e especificando a evolução das tarefas em andamento.

10.2 Ao Governo boliviano, por intermédio da Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, compete:

a)  coordenar a execução do presente projeto;

- articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas, quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis ao bom andamento do trabalho; e

c) receber relatórios de progresso da instituição executora parceira, descrevendo o desempenho de suas atribuições, relatando e especificando a evolução das tarefas em andamento.

10.3 Ao Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA compete:

- executar o presente projeto;

- garantir o desenvolvimento técnico dos trabalhos, por meio da indicação de técnicos e especialistas para atuarem nas atividades acordadas;

- manter estreito relacionamento com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) ao longo dos trabalhos;

- manter estreito relacionamento com o coordenador das atividades de cooperação indicado pela parte Bolívia; e

- implementar as atividades de treinamento acordadas.

11. 	DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS:

As Normas e Procedimentos administrativo-financeiros são as que regem o Projeto BRA/04/044 - Implementação de Programas e Projetos de CTPD.

A documentação, em original, deve ficar com a ABC, que a disponibiliza às instituições brasileiras de auditoria e controle, bem como, à auditoria do Organismo Internacional.

Em 						 de 2008.

| Agência Brasileira de Cooperação |  | Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo |
| --- | --- | --- |
| Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis |  | Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente |